## Slide 1
Estrategia institucional para el análisis y la respuesta ante siniestros viales graves
Flujo de responsables, tiempos, productos y seguimiento para su implementación en la ANSV
Socialización institucional
Septiembre de 2026
Notes: Presentación basada en la ficha de análisis con enfoque de Sistema Seguro y en los proyectos de oficio dirigidos a las autoridades competentes.

## Slide 2
Propósito de la estrategia
Una ruta común para responder con rapidez, competencia clara y evidencia verificable
Resultado esperado
La ANSV contará con un procedimiento activable para siniestros graves o de interés nacional. El procedimiento integrará información, análisis sistémico, articulación externa y seguimiento hasta el cierre.
Problema actual | Respuesta propuesta
Información dispersa | Expediente analítico único
Solicitudes sin secuencia común | Ruta con plazos y productos
Competencias poco visibles | Responsables ANSV y actores externos
Recomendaciones sin cierre | Indicadores y evidencia de cumplimiento
Principio rector
La estrategia previene nuevos eventos y reduce su severidad sin sustituir las investigaciones ni las facultades sancionatorias de otras autoridades.
Agencia Nacional de Seguridad Vial
2
Notes: El propósito se deriva de las funciones de articulación y orientación técnica de la ANSV. Marco de referencia: Ley 1702 de 2013, Decreto 787 de 2015 y PNSV 2022–2031.

## Slide 3
Criterios de activación
La Dirección General o la dependencia designada decide la activación con una valoración inicial
Criterio | Señal de activación | Escalamiento
Severidad | Personas fallecidas o múltiples lesionados | Inmediato
Población vulnerable | Niñas, niños, peatones, ciclistas o comunidades expuestas | Inmediato
Riesgo de repetición | Posible falla de vehículo, infraestructura, operación o control | Prioritario
Interés nacional | Corredor estratégico, transporte público o amplia atención pública | Prioritario
Necesidad de coordinación | Intervienen varias autoridades o existen vacíos de información | Activación técnica
Salida de esta fase
Ficha inicial, nivel de alerta, líder del caso y primer directorio de actores.
Agencia Nacional de Seguridad Vial
3
Notes: Los criterios permiten priorizar la respuesta. La activación no implica atribuir causas ni responsabilidades.

## Slide 4
Gobernanza interna
La estrategia asigna un liderazgo único y conserva las competencias técnicas de cada dependencia
Rol | Responsabilidad principal | Producto
Dirección General | Define prioridad, liderazgo y decisiones de escalamiento | Orientación y decisiones
DCI | Coordina actores, mesas, compromisos y seguimiento | Actas y matriz de compromisos
ONSV | Consolida datos, patrones y análisis de exposición | Informe analítico
Áreas técnicas | Formulan recomendaciones por área del Sistema Seguro | Conceptos técnicos
OAJ | Revisa competencia, reserva, protección de datos y remisiones | Orientación jurídica
OAP | Alinea productos con PNSV, PAI, PEI y reporte institucional | Trazabilidad institucional
Comunicaciones | Coordina información pública validada y manejo responsable | Mensajes autorizados
Agencia Nacional de Seguridad Vial
4
Notes: La asignación definitiva debe ajustarse a la estructura vigente, al manual de funciones y a la decisión de la Dirección General.

## Slide 5
Flujo institucional de respuesta
Seis fases conectan la alerta inicial con la verificación de resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 a 24 h | 0 a 72 h | Hasta 7 días | Hasta 30 días | Hasta 90 días | Cierre
Activación | Información y preservación | Mesa técnica | Análisis sistémico | Seguimiento | Aprendizaje
Dirección General y DCI | DCI, ONSV y áreas técnicas | DCI y actores externos | Equipo interdisciplinario | DCI y responsables | ONSV, DCI y áreas técnicas
Ficha inicial | Matriz de requerimientos | Acta y RACI | Informe preliminar | Tablero de compromisos | Informe final y lecciones
Regla de avance
Cada fase deja un producto verificable. Los riesgos críticos se escalan sin esperar el cierre de la fase.
Agencia Nacional de Seguridad Vial
5
Notes: Este es el flujograma central para socializar. Cada columna presenta tiempo, actividad, responsable y producto.

## Slide 6
Matriz RACI por fase
La dependencia líder coordina, pero las decisiones y conceptos conservan su autoridad técnica
Fase | R Responsable | A Aprueba | C Consulta | I Informa
Activación | DCI o líder designado | Dirección General | ONSV y áreas técnicas | Equipo directivo
Recolección | Dependencia líder | Dirección competente | Fuentes internas y externas | OAJ
Mesa técnica | DCI | Dirección DCI | Actores con competencia | Dirección General
Análisis | Equipo interdisciplinario | Dirección designada | OAJ y OAP | Mesa técnica
Seguimiento | DCI | Dirección competente | Responsables de acción | Dirección General
Cierre | ONSV y DCI | Dirección General | Áreas técnicas y OAJ | Actores participantes
RACI
R ejecuta. A aprueba o responde por la decisión. C aporta concepto. I recibe información.
Agencia Nacional de Seguridad Vial
6
Notes: RACI preliminar. La ANSV debe validarla con la estructura y delegaciones vigentes antes de formalizar el procedimiento.

## Slide 7
Análisis por áreas del Sistema Seguro
El equipo revisa las ocho áreas incluso cuando una de ellas no presente hallazgos
Área | Pregunta central | Liderazgo técnico sugerido
Velocidades seguras | ¿La velocidad resultó compatible con la vía, el vehículo y la exposición? | Infraestructura, DCI y actores de control
Vehículos seguros | ¿Los sistemas críticos, el mantenimiento y la gestión de flota redujeron el riesgo? | Área técnica de vehículos
Infraestructura segura | ¿El corredor previno el error y redujo la severidad? | Área técnica de infraestructura
Comportamiento seguro | ¿Jornada, formación, conducción y protección de ocupantes fueron adecuadas? | Área técnica y empresa
Cumplimiento normativo | ¿Los controles y decisiones tuvieron trazabilidad y enfoque de riesgo? | DCI y autoridades competentes
Atención a víctimas | ¿La detección, rescate, traslado y acompañamiento fueron oportunos? | Grupo de víctimas y sector salud
Gobernanza | ¿Hubo liderazgo, coordinación y cierre de compromisos? | DCI
Gestión del conocimiento | ¿La evidencia produjo decisiones y aprendizaje transferible? | ONSV
Agencia Nacional de Seguridad Vial
7
Notes: Áreas de acción del PNSV 2022–2031. La asignación de liderazgo es sugerida y debe validarse institucionalmente.

## Slide 8
Gestión de información y evidencia
La trazabilidad evita decisiones basadas en versiones preliminares o datos incompletos
Paso | Control | Responsable | Resultado
1 Recepción | Registrar fuente, fecha, versión y nivel de reserva | Dependencia líder | Inventario de fuentes
2 Clasificación | Separar hecho confirmado, reporte preliminar, hipótesis y vacío | ONSV y área técnica | Matriz de calidad
3 Validación | Contrastar con autoridad competente y soporte documental | Responsable temático | Dato validado
4 Análisis | Relacionar factores concurrentes y barreras del Sistema Seguro | Equipo interdisciplinario | Hallazgos y riesgos
5 Custodia | Guardar evidencia en repositorio institucional y controlar acceso | Dependencia líder | Expediente único
6 Actualización | Controlar cambios, decisiones y fecha de corte | DCI y ONSV | Versión vigente
Dato sensible
La información de víctimas y menores circula únicamente por canales autorizados y con acceso limitado.
Agencia Nacional de Seguridad Vial
8
Notes: El expediente debe residir en repositorios institucionales, no en cuentas personales. Aplicar las reglas internas de gestión documental y protección de datos.

## Slide 9
Coordinación con autoridades y actores externos
Cada solicitud debe corresponder a la competencia y al producto que necesita el análisis
Actor | Aporte esperado | Mecanismo
DITRA | IPAT, actuaciones, controles, evidencia y medidas inmediatas | Oficio y mesa técnica
ANI | Seguimiento contractual, inspección y plan de intervención | Oficio y visita conjunta
Concesionario vial | Operación, CCTV, mantenimiento y evaluación del tramo | Oficio y entrega técnica
SuperTransporte | Habilitación, vigilancia, PESV y actuaciones dentro de competencia | Traslado preventivo
Salud y CRUE | Cifras validadas, tiempos de respuesta y oportunidades de mejora | Canal seguro y mesa
Empresa transportadora | Mantenimiento, operación, GPS, conductor y gestión de flota | Requerimiento documental
Municipio de Tangua | Respuesta territorial, comunidad y enlace de seguimiento | Oficio y articulación local
Agencia Nacional de Seguridad Vial
9
Notes: Los oficios fueron preparados como proyectos independientes. Antes de radicar, completar destinatario, firma, radicado, fecha y canal de respuesta.

## Slide 10
Productos y decisiones de control
Cada producto habilita una decisión y deja evidencia de la actuación institucional
Producto | Decisión que habilita | Criterio de cierre
Ficha inicial | Activar, priorizar o mantener monitoreo | Datos esenciales y líder definidos
Matriz de requerimientos | Solicitar información y preservar evidencia | Fuentes y responsables identificados
Acta y RACI | Asignar compromisos y plazos | Aceptación de responsables
Informe preliminar | Priorizar recomendaciones y medidas | Validación técnica y jurídica
Tablero de seguimiento | Escalar rezagos y riesgos persistentes | Evidencia de cumplimiento
Informe final | Cerrar el caso o mantener seguimiento estructural | Resultados, efectividad y lecciones documentadas
Decisión crítica
La Dirección General recibe de inmediato cualquier riesgo que pueda producir un nuevo evento grave.
Agencia Nacional de Seguridad Vial
10
Notes: Los productos sirven como puntos de control. No deben convertirse en trámites que retrasen medidas urgentes.

## Slide 11
Seguimiento e indicadores
El tablero combina oportunidad, cumplimiento, calidad y resultados
Dimensión | Indicador | Meta inicial sugerida | Alerta
Oportunidad | Horas hasta ficha inicial y líder designado | 24 horas | Más de 24 horas
Información | Porcentaje de variables críticas validadas | 80 % al día 7 | Menos de 60 %
Gobernanza | Compromisos cumplidos dentro del plazo | 90 % | Pendiente crítico vencido
Respuesta técnica | Recomendaciones con responsable, plazo e indicador | 100 % | Recomendación sin responsable
Cierre | Riesgos críticos con evidencia de tratamiento | 100 % | Riesgo sin control
Aprendizaje | Lecciones incorporadas a lineamientos o asistencia técnica | Una revisión por caso | Sin decisión documentada
Semáforo
Verde: en plazo. Amarillo: riesgo de vencimiento. Rojo: riesgo crítico o compromiso vencido.
Agencia Nacional de Seguridad Vial
11
Notes: Las metas son sugeridas para el piloto y deben ajustarse con la capacidad institucional y los acuerdos de nivel de servicio.

## Slide 12
Hoja de ruta para implementar la estrategia en la ANSV
Propuesta de adopción gradual durante los primeros noventa días
Periodo | Actividad institucional | Responsable | Producto
Días 0 a 5 | Validación directiva del alcance, liderazgo y criterios de activación | Dirección General y DCI | Decisión institucional
Días 6 a 15 | Ajuste de ficha, flujo, RACI, repositorio y modelos de oficio | DCI, ONSV, OAJ y OAP | Paquete metodológico
Días 16 a 30 | Piloto con el caso de Tangua y mesa de retroalimentación | Equipo interdisciplinario | Informe del piloto
Días 31 a 60 | Ajustes, socialización interna y formación de enlaces | DCI y Talento Humano | Equipos formados
Días 61 a 90 | Formalización, tablero de seguimiento y evaluación inicial | Dirección General, DCI y OAP | Estrategia operativa
Desde el día 91 | Aplicación, revisión trimestral y mejora de instrumentos | Dependencias responsables | Informe de desempeño
Decisiones requeridas para iniciar
Designar líder institucional, aprobar el piloto, confirmar enlaces por dependencia y habilitar el repositorio.
Agencia Nacional de Seguridad Vial
12
Notes: La hoja de ruta propone un piloto de noventa días. La formalización puede realizarse mediante lineamiento, circular o procedimiento, según el análisis jurídico y de planeación.

## Slide 13
Equipo interdisciplinario
Equipo sugerido
Agencia Nacional de Seguridad Vial
12
Perfil requerido | Área sugerida | Función principal
Líder institucional de la estrategia | DCI | Activar la ruta, coordinar dependencias, convocar mesas y hacer seguimiento a compromisos.
Profesional de análisis de datos y siniestralidad | ONSV | Consolidar información, validar datos, identificar patrones, factores de riesgo y antecedentes del corredor.
Ingeniero de tránsito o transporte | Área técnica competente | Analizar velocidades, operación, señalización, tránsito, controles y condiciones de circulación.
Ingeniero civil con experiencia vial | Infraestructura | Evaluar diseño geométrico, superficie, contención, drenaje, señalización y condiciones del corredor.
Ingeniero mecánico, automotriz o de transporte | Vehículos | Revisar condiciones técnico-mecánicas, sistemas de seguridad, mantenimiento y gestión de flota.
Profesional en comportamiento humano o seguridad vial | Área técnica/territorial | Analizar formación, fatiga, jornada, conductas de riesgo, uso de elementos de protección y cultura vial.
Profesional en control y cumplimiento normativo | DCI o dependencia competente | Revisar controles, comparendos, actuaciones de autoridades, PESV y posibles incumplimientos.
Profesional en atención a víctimas o salud pública | Grupo de Víctimas | Analizar rescate, atención prehospitalaria, traslado, oportunidad de la respuesta y acompañamiento.
Profesional de planeación y seguimiento | OAP | Articular la estrategia con PNSV, PEI, PAI, riesgos, indicadores y reportes institucionales.
Profesional en gestión documental | Área administrativa/documental | Organizar el expediente único, controlar versiones, preservar evidencias y garantizar trazabilidad.
Profesional de comunicaciones | Comunicaciones | Gestionar mensajes institucionales, información pública y comunicación responsable sobre víctimas.
Profesional de sistemas o gestión tecnológica | TIC | Habilitar repositorio, accesos, tablero de control, interoperabilidad y seguridad de la información.
Enlace territorial | DCI | Coordinar con gobernaciones, municipios, organismos de tránsito, concesionarios y actores locales.
Estructura mínima recomendada
Para iniciar un piloto, no sería necesario crear inmediatamente un equipo permanente de gran tamaño
Podría conformarse un grupo Técnico de siete roles:
Líder de la estrategia — DCI.
Analista de información — ONSV.
Especialista en infraestructura y tránsito.
Especialista en vehículos y transporte.
Profesional de cumplimiento normativo.
Profesional de seguimiento — OAP.
Los perfiles de víctimas, comunicaciones, TIC, gestión documental y enlace territorial se vincularían de acuerdo con el caso.

## Slide 14
Dedicación sugerida
Agencia Nacional de Seguridad Vial
12
Modalidad | Perfiles
Dedicación permanente | Líder DCI, analista ONSV y apoyo de seguimiento/gestión documental.
Activación por caso | Infraestructura, vehículos, comportamiento, control, víctimas y jurídico.
Apoyo transversal | OAP, TIC y Comunicaciones.
Participación externa | DITRA, ANI, INVIAS, SuperTransporte, concesionario, salud, autoridad territorial y empresa transportadora.
La ANSV también debería designar formalmente un líder institucional, un suplente y un enlace por cada dependencia, evitando que la estrategia dependa únicamente de contratistas o de conocimientos individuales.